## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Joachim | Mandag 10.3 | Tirsdag 11.3
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Joachim | mandag 10.3 | Tirsdag 11.3
Beskrive brukerprofil | Joachim | Mandag. 10.3 | Tirsdag 11.3
Lage risikoplan | Monica | Mandag 10.3 | Tirsdag 11.3
Avklare prosjektadministrative forhold | Robin | Mandag 10.3 | Tirsdag 11.3
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Monica | Tirsdag 11.3 | Onsdag 12.3
Lage logisk design (modeller) | Monica | Tirsdag 11.3 | Torsdag 13.3
Lage fysisk design (teknologi) | Ola | Tirsdag 11.3 | Torsdag 20.3
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Monica | Mandag 10.3 | Onsdag 12.3
Revidert risikoplan | Monica
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Joachim | Så fort som mulig, lykke til!
Lage testcase | Robin/Joachim | Onsdag 12.3 | Torsdag 13.3
Programmere komponenter | Ola | Onsdag 12.3 | Torsdag 13.3
Integrere komponenter | Ola? | Onsdag 12.3 | Torsdag 13.3
Teste komponenter | Ian Gabriel | Onsdag 12.3 | Torsdag 13.3
Lage dokumentasjon | Robin/Ian | Onsdag 12.3 | Torsdag 13.3
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Ola | Onsdag | Torsdag
Sluttføre testing/feilliste | Ian Gabriel | Onsdag | Torsdag
Brukeraksept (user acceptance) | Robin | Onsdag | Torsdag
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Robin/Joachim | Onsdag | Torsdag
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Ola | Torsdag | Torsdag
Utrulling av løsning | Ian | Torsdag | Torsdag
Opplæring av brukere | Robin/Ian | Torsdag | Torsdag
Sluttføre brukerdokumentasjon | Joachim | Torsdag | Fredag
Skrive sluttrapport | Monica | Torsdag | Fredag
Sum

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM